2017年监理工程师真题及参考答案

《建设工程质量、投资、进度控制》

1、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（   ）阶段。

A．决策		B．勘察

C．施工		D．设计

【参考答案】C

2、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（   ）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A．15		B．20

C．25		D．30

【参考答案】A

3、涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经（   ）审批后方可实施。

A．建设单位		B．监理单位

C．设计单位		D．原施工图审查机构

【参考答案】D

4、根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（   ）

A．材料生产厂家		B．保修期限

C．材料供应单位		D．合理使用年限

参考答案:		D．

5．监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（   ）。

A．科学性和价值		B．有效性和效率

C．创造性和价值		D．管理水平和效率

【参考答案】B

6．关于监理单位质量方针的说法，正确的是（   ）。

A．质量方针应由管理者代表制定	B．质量方针应由技术负责人制定

C．质量方针应由最高管理者发布	D．质量方针应由管理者代表发布

【参考答案】C

7．关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（   ）。

A．工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B．工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C．工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D．工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【参考答案】B

8．下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（   ）。

A．极差		B．标准偏差

C．均值		D．变异系数

【参考答案】C

9．工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（   ）。

A．调査表法		B．分层法

C．排列图法		D．控制图法

【参考答案】B

10．采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（   ）。

A．组数或组距确定不当	B．不同设备生产的数据混合

C．原材料发生变化		D．人为去掉上限下限数据

【参考答案】C

11．采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关 系为（   ）。

A．负相关		B．不相关

C．正相关		D．弱正相关

【参考答案】A

12．工程开工前，施工图纸会审会议应由（   ）主持召开。

A．项目监理机构		B．施工单位

C．建设单位		D．设计单位

【参考答案】C

13．经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由（   ）签认。

A．监理单位技术负责人	B．总监理工程师

C．建设单位项目负责人	D．总监理工程师代表

【参考答案】B

14．14总监理工程师应在工程开工日期（   ）天前向施工单位发出工程开工令。

A．5		B．7

C．10		D．14

【参考答案】B

15．分包单位资格报审表中的审核意见应由（   ）签署。

A．建设单位项目负责人	B．施工单位项目负责人

C．专业监理工程师		D．总监理工程师

【参考答案】D

16．工程中采用新工艺、新材料的，应有（   ）及有关质量数据。

A．施工单位组织的专家论证意见	B．权威性技术部门的技术鉴定书

C．设计单位组织的专家论证意见	D．建设单位组织的专家论证意见

【参考答案】B

17．工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（   ）。

A．施工单位未经批准擅自施工	B．施工存在质量事故隐患

C．施工单位采用不适当施工工艺	D．施工单位未按施工方案施工

【参考答案】A

18．根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（   ）确定需要旁站的关键部位、关键工序。

A．监理实施细则		B．施工组织设计

C．监理规划		D．设计图纸

【参考答案】B

19．根据《建设工程监理规范》,监理规划应由（   ）审批。

A．监理单位法定代表人	B．监理单位技术负责人

C．总监理工程师代表		D．总监理工程师

【参考答案】B

28．项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（   ），要求施工单位进行处理。

A．工程暂停令		B．监理通知单

C．工作联系单		D．监理报告

【参考答案】B

29．工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（   ）事故。

A．特别重大		B．重大

C．较大		D．一般

【参考答案】D

30．工程质量事故调査组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（   ）

A．积极配合，客观提供相应证据	B．积极配合，参与质量事故调査

C．积极配合，会同施工单位提供有利证据	D．回避质量事故调查

【参考答案】A

31．因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（   ）签认，并报建设单位 批准。

A．事故调査组建议的单位	B．施工单位

C．法定检测单位		D．原设计单位

【参考答案】D

32．评审工程初步设计成果时，重点评审的是（   ）。

A．总平面布罡是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B．设计参数、设计标准、功能和使用价值

C．新材料、新技术在相关部门的备案情况

D．使用功能是否满足质量目标和标准

【参考答案】A

33．某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元， 建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间．．．准税种的税额45万元，则该项目的静态 投资为（   ）万元。

A．7000		B．7600

C．7700		D．7805

【参考答案】B

34．下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（   ）。

A．施工中耗费的辅助材料费用	B．施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用

C．在运输装卸过程中发生的材料损耗费用	D．在施工现场发生的材料保管费用

【参考答案】B

35．下列费用中，属于规费的是（   ）

A．环境保护费		B．文明施工费

C．工程排污费		D．安全施工费

【参考答案】C

36．某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万 元，锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（   ）万元。

A．2000		B．2160

C．2169		D．2177

【参考答案】C

37．某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则 该企业年末需要向金融机构支付的利息为（   ）万元。

A．360．00		B．363．61

C．376．53		D．380．48

【参考答案】C

38．下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（   ）

A．利息备付率		B．资产负债率

C．净现值率		D．静态投资回收期

【参考答案】D

39．某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为100万元，则该方案财务内部收益率的职值范围为（   ）。

A．<12%		B．12%?13%

C．13%?14%		D．>14%

【参考答案】C

40．某工程设计有四个备选方案，经论证，四个方案的功能得分和单方造价如下表。按照价值工程 原理，应选择的最优方案是（   ）。

| 方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能得分 | 93 | 96 | 99 | 94 |
| 单方造价（元m2） | 1250 | 1350 | 1300 | 1225 |

A．甲方案		B．乙方案

C．丙方案		D．丁方案

【参考答案】A

41．下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是（   ）。

A．单位建筑工程概算		B．安装工程概算

C．铺底流动资金概算		D．设备购罝费用概算

【参考答案】C

42．拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的 部分可采用（   ）审査施工图预算。

A．标麵算审査法		B．对比审査法

C．“筛选”审査法		D．重点审査法

【参考答案】B

43．某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595．4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税 191．34万元，则该项目的总投资收益率为（   ）。

A．9．18%		B．13．53%

C．21．96%		D．32．55%

【参考答案】B

44．利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（   ）

A．财务内部收益率≥ 行业基准收益率，方案可行

B．静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C．财务净现值>0，方案可行

D．总投资收益率≥ 行业基准投资收益率，方案可行

【参考答案】B

45．采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（   ）负责。

A．编制清单的造价工程师	B．审核清单的造价工程师

C．工程招标人		D．工程造价咨询人

【参考答案】C

46．根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（   ）为准，并以完成的净值 来计算的。

A．实际施工工程量		B．形成工程实体

C．返工工程量及其损耗	D．工程施工方案

【参考答案】B

47．施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描迷木符时，综合单价的确定应以（   ）的项目特征为准。

A．原设计图纸所示		B．清单描述

C．变更图纸所示		D．标准图集描述

【参考答案】C

48．采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（   ）。

A．实物工程量变化		B．工程单价变化

C．工期延误		D．工程范围变更

【参考答案】D

49．根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（   ）合同。

A．固定总价		B．可调总价

C．单价		D．成本加酬金

【参考答案】C

58．根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（   ）内容。

A．工程项目前期工作计划	B．单位工程施工进虔计划

C．工程项目总进虔计划	D．工程项目年虔进虔计划

【参考答案】C

59．应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络图的前提是（   ）。

A．计算时间参数		B．进行项目分解

C．计算工作持续时间		D．确定关键线路

【参考答案】C

61．流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（   ）。

A．流水段		B．流水强度

C．流水节拍		D．流水步距

【参考答案】B

62．某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程 之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（   ）天。

A．12		B．18

C．20		D．26

【参考答案】B

63．某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和 7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（   ）天。

A．16		B．21

C．25		D．28

【参考答案】C

64．某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（   ）

A．模板Ⅰ→混凝土Ⅰ		B．模板Ⅰ→钢筋Ⅰ

C．钢筋Ⅰ→钢筋Ⅱ		D．模板Ⅰ→模板Ⅱ

【参考答案】A

69．某工程双代号网络计划如下图所示,其中工作I的最早开始时间是（   ）

A．7		B．12

C．14		D．16

【参考答案】D

70．关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（   ）。

A．关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B．以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C．关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D．自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短

【参考答案】A

85．采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有（   ）。

A．掌握质量特性的分布规律	B．寻找影响质量的主次因素

C．调査收集质量特性原始数据	D．估算施工过程总体不合格品率

E．评价实际生产过程能力

【参考答案】ADE

86．项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有（   ）

A．工程合同文件		B．工程变更设计文件

C．施工现场质量管理制度	D．工程材料试猃的技术标准

E．工程施工质量猃收标准

【参考答案】ABDE

87．项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（   ）

A．编审程序是否符合相关规定

B．工程材料质量证明文件是否齐全有效

C．资源供应计划是否满足工程施工需要

D．工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E．安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

【参考答案】ACDE

88．下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（   ）。

A．材料供货合同		B．出厂合格证

C．质量检猃报告		D．质量猃收标准

E．性能检测报告

【参考答案】BCE

89．施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有（   ）。

A．施工现场质量管理检査记录	B．施工图设计文件审査记录

C．施工过程作业活动质量记录	D．工程材料质量记录

E．工程有关合同文件评亩记录

【参考答案】AC		D．

90．监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审査的内容有（   ）

A．采购内谷和范围		B．设备质量标准

C．设备供货厂商资质		D．设备检査及猃收程序

E．保证设备质量的措施

【参考答案】ABDE

91．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按（   ）划分。

A．施工工艺		B．工程部位

C．工程量		D．专业性质

E．施工段

【参考答案】BD．

99．进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有（   ）

A．承担货物装船前的一切费用		B．承担货物装船后的一切费用

C．负责租船或订舱，支付费用		D．负责办理保险及支付保险费

E．提供出口国有关方面签发的证件

【参考答案】BCD

100．进口设备抵岸价的构成部分有（   ）。

A．设备到岸价		B．外贸手续费

C．设备运杂费		D．进口设备増值税

E．进口设备检验鉴定费

【参考答案】ABD

101．关于价值工程的说法，正确的有（   ）。

A．价值工程的核心是对产品进行功能分析

B．价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三要素

C．价值工程应以提高产品的功能为出发点

D．价值工程是以提高产品的价值为目标

E．价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品

【参考答案】ABD

102．下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有（   ）。

A．估算指标法		B．概算指标法

C．扩大单价法		D．预算单价法

E．百分比分祈法

【参考答案】BCD

103．根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有（   ）。

A．设计概算的编制		B．招标控制价的编制

C．投资限额的确定		D．合同价款的约定

E．竣工结算的办理

【参考答案】BDE

104在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（   ）

A．安全文明施工费		B．暂列金额

C．给定暂估价的材料		D．计日工

E．总承包服务费

【参考答案】ABC

105．关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有（   ）。

A．出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

B．出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

C．发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见

D．发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可

E．发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务

【参考答案】BE

107．下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（   ）

A．地质条件变化引起的索赔	B．施工中人为障碍引起的索赔

C．加速施工费用的索赔	D．工期延误的索赔

E．对超额利润的索赔

【参考答案】DE

108．嬴得值法的评价指标有（   ）。

A．已完工作预算投资		B．计划工作预算投资

C．投资绩效指数		D．进度绩效指数

E．进度偏差

【参考答案】CDE

109．项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有（   ）。

A．编制工程项目总进度计划	B．编制监理进度计划

C．审査设计进度计划		D．审査施工进度计划

E．确定工期总目标

【参考答案】BCD

110．下列进虔计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（   ）

A．工程项目一览表		B．投资计划年度分配表

C．年度设备平衡表		D．工程项目进度平衡表

E．年度建设资金平衡表

【参考答案】ABD

111．加快的成倍节拍流水施工的特点有（   ）。

A．同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B．相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C．各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D．每个施工过程均成立一个专业工作队

E．所有施工段充分利用且没有空闲时间

【参考答案】ACE

114某工程单代号网络计划如下图所示（图中节点上方数字为节点编号），其中…（   ）。

A．1-2-3-8		B．1-2-3-6-8

C．1-2-5-6-8		D．1-2-5-7-8

E．1-4-7-8

【参考答案】BD

115．某工程双代号时标网络计划如下图所示，．．正确的结论有（   ）

A．工作A．为关键工程	B．工作B的自由时差为2天

C．工作C．的总时差为零	D．工作D的最迟完成时间为第8天

E．工作E的最早开始时间为第2天

【参考答案】ABD．

116．关于工程网络计划工期优化的说法，有（   ）。

A．应分析调整各项工作之间的逻辑关系

B．应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作

C．应将咅条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D．应考虑质量、安全和资源等因素选择运编对象

E．应压缩非关键线路上自由时差大的工作

【参考答案】CD

117．某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有（   ）。

A．第1周后连续工作没有中断	B．在第2周内按计划正常进行

C．在第3周后半周未按计划进行	D．截至第4周末拖欠5%的任务量

E．截至检査日期实际进度拖后

【参考答案】CDE

118．某工程双代号时标网络计划进行到第30天和第70天时，检査其实际进度绘制的前锋线如下图 所示，由此可得正确的结论有（   ）。

A．第30天检査时，工作C实际进度提前10天，不影响总工期

B．第30天检查时，工作D实际进度正常，不影响总工期

C．第70天检査时，工作G实际进度拖后10天，影响总工期

D．第70天检査时，工作F实际进度拖后10天，不影响总工期

E．第70天检査时，工作H实际进度正常，不影响总工期

【参考答案】BCE

119．项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括（   ）。

A．施工进度控制目标实现的风险分祈	B．进度控制人员的职责分工

C．与进度控制有关的各项工作流程	D．施工图设计文件交付时间目标

E．进度控制的组织措施

【参考答案】ABCE

120．施工进度计划初始方案编制完成后，需要检査的内容有（   ）。

A．各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理

B．主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求

C．主要分部工程的工程量是否准确

D．总工期是否满足合同约定

E．主要机具、材料的利用是否均衡和充分

【参考答案】ABDE