2012年全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度制》试题＋解析

一、单项选择题（共80题，每题1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
60．建设工程采用流水施工方式的特点是（  ）。

A．施工现场的组织管理比较简单	B．各工作队实现了专业化施工

C．单位时间内投入的资源量较少	D．能够以最短工期完成施工任务

【答案】：B

【解析】：参见教材P18

61．在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是（  ）。

A．流水步距	B．流水间隔	C．流水强度	D．流水时距

【答案】：A

【解析】：参见教材P22

62．某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天，4天和4天，则应组织（  　）个专业工作队。

A．3　　         	B．4　　	C．6　　          	D．7

D

【解析】本题考查成倍节拍流水施工的计算：

流水施工步距：K1  = 2    min｛ 6, 4, 4, ｝= 2

专业工作队数n’=（ 6 + 4 + 4）/ 2 = 7

参考进度控制教材 P27。

63、某基础工程包括开挖、支摸、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为（ 　）天。
                                     流水节拍（ 单位：天 ）

| 施工过程 | 施工段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 开挖 | 4 | 5 | 3 |
| 支摸 | 3 | 3 | 4 |
| 浇筑混凝土 | 2 | 4 | 3 |
| 回填 | 4 | 4 | 3 |

A、17               	 B、20   	 C、23                	D、24

【答案】：  C 
【解析】：本题考查非节奏流水施工的计算（累加数列错位相减取大差法）：

开挖与支摸流水步距：K1  = 6    max｛ 4, 6, 6, -10 ｝= 6 天

支摸与浇砼流水步距：K2  = 4    max｛ 3, 4, 4, -9 ｝ = 4 天

浇砼与回填流水步距：K3  = 2    max｛ 2, 2, 1, -11 ｝= 2 天

基础流水施工工期T = 6 + 4 + 2 + 11 = 23 天

参考进度控制教材P29。

64．关于工程网络计划的说法，正确的是（  ）。

A．关键线路上的工作均为关键工作	B． 关键线路上工作的总时差均为零

C． 一个网络计划中只有一条关键线路	D． 关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

【答案】：A

【解析】：参见教材P35

65、某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为（  B ）。
A、1                	B、2	C、3                	D、5
【解析】本题考查流水施工自由时差的计算：

FF = Min｛ 25-23, 28-23, ｝= ｛ 2, 5,  ｝= 2

参考进度控制教材P45。

66．工程网络计划中，某项工程的总时差为零时，则该工作的（  ）必然为零。

A． 时间间隔	B．时距	C．间歇时间	D．自由时差

【答案】：D

【解析】：参见教材P43

67．双代号网络计划中，关键工作是指（  ）的工作。

A． 总时差最小	B．自由时差为零	C． 时间间隔为零	D． 时距最小

【答案】：A

【解析】：参见教材P43

68．某工程双代号网络计划如下图所示，关键线路有（  ）条。

A．1	B．2	C．3	D．4

【答案】：C

【解析】：参见教材P44

69．某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（  ）天。

A．1	B．2	C．3	D．4

【答案】：A

【解析】：参见教材P59

70．工程网络计划的工期优化通过（  ）来达到优化。

A．改变关键工作之间的逻辑关系	B． 组织关键工作平行作业

C． 组织关键工作搭接作业	D． 压缩关键工作的持续时间

【答案】：D

【解析】：参见教材P64