2014年一级建造师真题及参考答案

《建筑工程管理与实务》

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题只有1个最符合题意）

1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力为（   ）kN。

A．50	B．100	C．150	D．200

【参考答案】D【解析】参见教材P3。本题考查的是临界力的计算。不同支座情况的临界力的计算公式为：Error: Reference source not found，l0称压杆的计算长度。当两端固定时l0=0.5l；两端铰支时，l0=l，然后代入公式可知临界力差4倍，答案为D。

2．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（   ）。

- C30	B．C35	C．C40	D．C45

【参考答案】C【解析】参见教材P6。本题考查的是预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。

3．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图示意如下，其剪力图形状为（   ）。

- B．

C．	D．

【参考答案】D【解析】参见教材P10。本题是课本上的原题，考查简支梁的剪力图。

4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（   ）。

- 柱的震害重于梁		B．角柱的震害重于内柱

C．短柱的震害重于一般柱	D．柱底的震害重于顶柱

【参考答案】D【解析】参见教材P33。震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。

5．下列水泥品种中，其水化热最大的是（   ）。

- 普通水泥	B．硅酸盐水泥	C．矿渣水泥	D．粉煤灰水泥

【参考答案】B【解析】参见教材P44。常用水泥中硅酸盐水泥的水化热最大。

6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（   ）。

- 砂率	B．单位体积用水量

C．拌和方式	D．温度

【参考答案】B【解析】参见教材P53。影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（   ）。

- SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水

B．APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水

C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃

D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃

【参考答案】C【解析】参见教材P86、148。SBS卷材适用于较低气温环境的建筑防水。APP卷材适用于较高气温环境的建筑防水。采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于5℃；采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃。

8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（   ）。

- 直角坐标法	B．极坐标法	C．角度前方交会法	D．距离交会法

【参考答案】A【解析】参见教材P92。当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。

9．关于岩土工程性能的说法，正确的是（   ）。

- 内摩擦角不是土体的抗剪强度指标

B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力

C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准

D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响

【参考答案】B【解析】参见教材P96。内摩擦角是土的抗剪强度指标，所以A错误；土抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限强度，包括内摩擦力和内聚力，所以B正确；在土方填筑时，常以土的干密度控制土的夯实标准，所以C错误；土的天然含水量对挖土的难易、土方边坡的稳定、填土的压实等均有影响，所以D错误。

10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（   ）。

- 冲击钻成孔灌注桩		B．回转钻成孔灌注桩

C．潜水电钻成孔灌注桩	D．钻孔压浆灌注桩

【参考答案】D【解析】参见教材P109。除钻孔压浆灌注桩外，其他三种均为泥浆护壁钻孔灌注桩。

11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（   ）。

- 上下通缝砌筑

B．不可采用铺浆法砌筑

C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土

D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌石砌体的孔洞

【参考答案】C【解析】参见教材P115、128、129。底层室内地面以下或防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C20混凝土灌实砌体的孔洞。设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土。小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。

12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（   ）。

- 过梁上一皮砖处		B．宽度为800mm的窗间墙土

C．距转角550mm处		D．梁垫下一皮砖处

【参考答案】C【解析】参见教材P127、128。不得在下列墙体或部位设置脚手眼：

（1）120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；（2）过梁上与梁成600的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；（3）宽度小于1m的窗间墙；（4）门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内；（5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；（6）设计不允许设置脚手眼的部位；（7）轻质墙体；（8）夹心复合墙外叶墙。

13．钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（   ）。

- 在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度

- 螺母应和结构件表面的垫圈密贴

- 因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧

- 螺栓紧固度可采用锤击法检查

【参考答案】A【解析】参见教材P133：（3）1）3）5）（6）。每个螺栓一端不得垫两个及以上的垫圈，并不得采用大螺母代替垫圈。螺栓拧紧后，外漏丝扣不应少于2扣。

14．下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（   ）。

- 等节奏流水施工		B．异步距异节奏流水施工

C．等步距异节奏流水施工	D．无节奏流水施工

【参考答案】C【解析】参见教材P199。专业工作队数大于施工过程数，是等步距异节奏流水施工特点之一。

15．项目质量管理程序的第一步是（   ）。

- 收集分析质量信息并制定预防措施	B．编制项目质量计划

C．明确项目质量目标	D．实施项目质量计划

【参考答案】C【解析】参见教材P209。项目质量管理应遵循的程序：（1）明确项目质量目标；（2）编制项目质量计划；（3）实施项目质量计划；（4）监督检查项目质量计划的执行情况；（5）收集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。

16．施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（   ）。

A．黄色	B．绿色	C．绿/黄双色	D．淡蓝色

【参考答案】C【解析】参见教材P355。本题考查的是配电线路布置。绿/黄双色芯线必须用作PE线。

17．参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（   ）项。

A．6	B．7	C．8	D．9

【参考答案】A【解析】参见教材P373。本题考查的是建筑业十项新技术应用。建筑业新技术应用示范工程是指推广应用6项（含）以上《建筑业10项新技术（2010）》中推荐的建筑新技术的工程。

18．地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（   ）。

A．7d	B．14d	C．21d	D．28d

【参考答案】B【解析】参见教材P148。水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d。

19．厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（   ）。

A．C15	B．C20	C．C25	D．C30

【参考答案】B【解析】参见教材P454。厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。

20．某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故；②事故调查；③事故处理；④处理事故责任者；⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是（   ）。

A．①④②③⑤	B．②⑤④③①	C．②④③①⑤	D．①③②④⑤

【参考答案】D【解析】参见教材P464。处理职业健康安全事故应遵循下列程序：报告安全事故；事故处理；事故调查；处理事故责任者；提交调查报告。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．建筑结构应具有的功能有（   ）。

A．安全性	B．舒适性	C．适用性

D．耐久性	E．美观性

【参考答案】ACD【解析】参见教材P1。本题主要考查的是建筑结构功能。建筑结构功能包括安全性、适用性、耐久性。

22．下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（   ）。

A．碳	B．硅	C．锰

D．磷	E．氮

【参考答案】ADE【解析】参见教材P49。本题考查的是钢材化学成分及其对钢材性能的影响。氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降。

23．大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（   ）。

A．二次振捣		B．二次表面抹压

C．控制混凝土内部温度的降温速率	D．尽快降低混凝土表面温度

E．保温保养护

【参考答案】ABCE【解析】参见教材P114。混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2℃/d，混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃；所以D选项错误，其他选项正确。

24．砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（   ）。

A．一个人	B．一铲灰	C．一块砖

D．一挤揉	E．一勾缝

【参考答案】BCD【解析】参见教材P115。本题考查的是砌筑方法。“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。

25．下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（   ）。

A．孔深	B．孔径	C．桩身完整性

D．承载力	E．沉渣厚度

【参考答案】ABE【解析】参见教材P215。混凝土灌注桩在浇筑前应检查桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度、桩身完整性、承载力、垂直度、桩径、原材料、混凝土配合比及强度、泥浆配合比及性能指标、钢筋笼制作及安装、混凝土浇筑等是否符合设计要求和规范规定。

26．下列参数中，属于流水施工参数的有（   ）。

A．技术参数	B．空间参数	C．工艺参数

D．设计参数	E．时间参数

【参考答案】BCE【解析】参见教材P197。本题考查的是流水施工参数。流水施工参数有工艺参数、空间参数、时间参数。

27．下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有（   ）．

A．架体高度23m的悬挑脚手架	B．开挖深度10m的人工挖孔桩

C．爬升高度80m的爬模	D．埋深10m的地下暗挖

E．开挖深度5m的无支护土方开挖工程

【参考答案】ACDE【解析】参见教材P392。专项施工方案必须进行专家论证的有：（1）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程；（2）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；（3）工具式模板工程，包括滑模、爬模、飞模工程；（4）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；（5）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

28．下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（   ）。

A．自密实混凝土应用		B．实心黏土砖应用

C．现场拌合混凝土		D．建筑固体废弃物再利用

E．废水处理再利用

【参考答案】AD【解析】参见教材P2924、P295（六）（2）。本题考查的是绿色施工技术。大力发展现场监测技术、低噪声的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模板及脚手架技术的研究与应用。

29．建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（   ）提出设计方案。

A．原设计单位		B．城市规划行政主管部门

C．建设行政主管部门		D．房屋的物业管理单位

E．具有相应资质等级的设计单位

【参考答案】AE【解析】参见教材P379。装饰装修行为需经批准的，需提交有关部门的批准文件；超过设计标准（规范）、增加楼面荷载的，需提交原设计单位或具有相应资质等级的设计单位的设计方案；改动卫生间、厨房内防水层的，应提交按防水标准制定的施工方案。

30．施工总承包单位可以依法将承包范围内的（   ）工程分包给具有相应专业资质的企业。

A．地下室混凝土结构		B．填充墙砌筑作业

C．混凝土框架结构		D．机电设备安装

E．玻璃幕墙

【参考答案】DE【解析】参见教材P223。A、B、C选项的地下室混凝土结构、填充墙砌筑作业与混凝土框架结构都属于主体结构不能分包； D、E选项不属于主体结构，可以分包。

- 案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）

【背景资料】

某办公楼工程，地下二层，地上十层，总建筑面积27000㎡，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如下图所示），该计划通过了监理工程师的审查和确认。

施工总进度计划网络图（时间单位:月）

事件二：工作B（特种混凝土工程）进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如下表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

费用索赔申请一览表

| 序号 | 内容 | 数量 | 计算式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增特种混凝土工程费 | 500㎥ | 500×1050＝525000元 | 新增特种混凝土工程综合单价1050元／㎥ |
| 2 | 机械设备闲置费补偿 | 60台班 | 60×210＝12600元 | 台班费210元／台班 |
| 3 | 人工窝工费补偿 | 1600工日 | 1600×85＝136000元 | 人工工日单价85元／工日 |

事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月；部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月；在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。

事件四：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装饰装修材料。经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下表所示。

各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表

| 序号 | 材料名称 | 所占比例（%） | 累计百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木门扇（含门套） | 30．10 | 30．10 |
| 2 | 铝合金窗 | 17．91 | 48．01 |
| 3 | 细木工板 | 15．31 | 63．32 |
| 4 | 瓷砖 | 11．60 | 74．92 |
| 5 | 实木地板 | 10．57 | 85．49 |
| 6 | 白水泥 | 9．50 | 94．99 |
| 7 | 其他 | 5．01 | 100．00 |

【问题】

- 事件一中，施工总承包单位应重点控制那条线路（以网络图节点表示）？

- 事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处？分别说明理由。

- 事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总工期的影响。分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后提出的工期索赔是否成立？

- 事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称（A类材料）和次要管理材料名称（B类材料）。

【参考答案】

1．重点控制线路：1-2-3-5-8-10-11（2分）

2．（4分）不妥之处一：机械设备闲置费补偿按台班计取。

正确做法：机械设备闲置费补偿，如果是租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如果是自有设备，一般按折旧费计取。《管理》P345

不妥之处二：人工窝工费补偿按工日单价计取。

正确做法：人工窝工费补偿按人工工日成本计取。《管理》P347

3．（9分）（1）工作K、H、F的总时差分别是2个月、0个月、2个月。（3分）

（2）工作K拖后三个月，3-2=1个月，对总工期造成1个月的损失。

工作H拖后一个月，1-0=1个月，对总工期造成1个月的损失。

工作F拖后一个月，1<2，对总工期没有造成影响。（3分）

（3）工作K工期索赔成立，工作H工期索赔不成立,工作F工期索赔不成立。（3分）

（4）（5分）P319-321

A类材料：实木门扇（含门套）、铝合金窗、细木工板、瓷砖B类材料：实木地板。

（二）

【背景资料】

某办公楼工程，建筑面积45000㎡，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地下一层，地上十二层，曾该5m，抗震等级一级，内墙装饰面层为油漆、涂料。地下工程防水围混凝土自防水和外粘卷材防水。

施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400EФ12钢筋复试报告，主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/m㎡,实测重量0．816kg/m（HRB400EФ12钢筋：曲阜强度标准值400N/m㎡，极限强度标准值540N/m㎡，理论重量0．888kg/m）。

事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表（部分）如下：

| 一般项目 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查结果（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴线位置 | 基础 |  | 15 | 10 | 2 | 5 | 7 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立基础 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱、梁、墙 |  | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 10 |
|  |  | 剪力墙 |  | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|  | 垂直度 | 层高 | ≤5m | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 |
|  |  |  | ＞5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全高（H） |  | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标高 | 层高 |  | ±10 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 |
|  |  | 全高 |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事件三：监理工程师对三层油漆和涂料工质量检车中，发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病，下达了整改通知单。

事件四：在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。

【问题】

1．事件一中，计算钢筋的强屈比、屈强比（超屈比）、重量偏差（保留两位小数），并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。

2．事件二中，指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。

3．事件三中，涂饰工程还有哪些质量通病？

4．事件四中，地下工程防水分为几个等级？Ⅰ级防水的标准是什么？防水混凝土验收时，需要检查哪些部位的设置和构造做法？

【参考答案】（6分）P440

1．钢筋强屈比=561/460=1.22<1.25，该指标不合格

超屈比（超强比）=460/400=1.15<1.3，该指标合格

重量偏差=【（0.888-0.816）/0.888】×100%=8.11%>8%，该指标不合格

（参考资料）

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002（2011年版）

5.3.2A钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验，其强度应符合有关标准的规定。

盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合表5.3.2A的规定。

表5.3.2A盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求

注：1．断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径；

2．重量负偏差（%）按公式（Wo-Wd）/Wo×100计算，其中Wo为钢筋理论重量（kg/m）,Wd为调直后钢筋的实际重量（kg/m）；

3．对直径为28mm～40mm的带肋钢筋，表中断后伸长率可降低1%；对直径大于40mm的带肋钢筋，表中断后伸长率可降低2%。

2．（5分）

（1）错误：轴线位置柱、梁、墙检查结果错误，垂直度（层高≤5m）检查结果错误

参考：（错误1：垂直度层高大于5米，允许偏差10mm。）

（错误2：轴线位置中的基础抽检的点数不够。）

（2）表中允许偏差合格率分别为：轴线位置基础允许偏差合格率为80%、轴线位置剪力墙允许偏差合格率为80%；标高层高允许偏差合格率为80%。

（参考资料）

混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50204-2002（2011年版）

3．0．6检验批合格质量应符合下列规定:

1主控项目的质量经抽样检验合格；

2一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷；

3具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

对验收合格的检验批，宜作出合格标志。

8.3.2现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表8.3.2-1、表8.3.2-2的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面；对电梯井应全数检查；对设备基础应全数检查。

检验方法：量测检查。

表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

3．P245表格（4分）

泛碱、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉

4．（5分）

（1）地下防水分四个等级P146

（2）1级防水的标准是不允许渗水，结构表面无湿渍；

P420表格

（3）防水混泥土验收时，需要检查防水混泥土的变形缝，施工缝，后浇带、穿墙管道，埋设件等设置和构造做法符合设计要求。P421

（三）

【背景资料】

某新建站房工程，建筑面积56500㎡，地下一层，地上三层，框架结构，建筑总高24米。总承包单位搭设了双排扣件式钢管脚手架（高度25米），在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面，结果发生了脚手架坍塌事故，造成1人死亡，4人重伤，1人轻伤，直接经济损失600多万元，事故中发现以下事件：

事件一：经检查，本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书（B），电工、电气焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。

事件二：项目部编制的重大危险源控制系统文件中，仅包含有重大危险源的辨识、重大危险源的管理、工厂选址和土地使用规划等内容，调查组要求补充完善。

时间三：双排脚手架连墙体被施工人员拆除了两处：双排脚手架同一区段，上下两层的脚手板上堆放的材料重量均超过3KN/㎡。项目部对双排脚手架在基础完成后，架体搭设前，搭设到设计高度后，每次大风，大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收，并形成书面检查记录。

【问题】

1．事件一中，施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别。与建筑起重作业相关的特种作业人员有哪些？

2．事件二中，重大危险源控制系统还应由哪些部分组成部分？

3．指出事件三中的不妥之处：脚手架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收？

4．生产安全事故有哪几个等级？本事故属于哪个等级？

【参考答案】

1．（6分）

（1）企业主要负责人，需要取得安全考核资格证书（A）

（2）企业专职安全生产管理人员，需要取得安全考核资格证书（C）

（3）建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工。P279

2．P253（4分）

还包括：重大危险源的评价；重大危险源的安全报告；事故应急救援预案；重大危险源的监察。

3．（5分）P263-265

（1）不妥之处一：双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处。（理由：双排脚手架连墙杆在施工过程中不能拆除）

不妥之处二：上下两层脚手板堆放的材料重量均大于3kN/m2．（理由：根据JGJ_130-2011中4．2．3规定，当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得5．0kN/m2。）

不妥之处三：每次大风大雨后均进行阶段检查和验收。（理由：遇有六级大风及以上风与大雨后检查和验收。）

脚手架以下情况下还需要进行阶段检查和验收：（1）作业层上施加荷载前；（2）每搭设完6-8m高度后；

（3）遇有六级大风及以上风与大雨后，冰冻地区解冻后；（4）停用超过一个月。

4．P285（5分）

生产安全事故分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级。本事故属于一般事故。

（四）

【背景资料】

某大型综合商场工程，建筑面积49500㎡，地下一层，地下三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000．00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向国内公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。

从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：

事件一：市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复，经过评标委员会评审，最终确定E单位中标，双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。

事件二：E单位的投标价构成如下：分部分项工程费为16100．00万元，措施项目费为1800．00万元，安全文明施工费为322．00万元，其他项目费为1200．00万元，暂列金额为1000．00万元，管理费10%，利润5%，规费1%，税金3．413%。

事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款：但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。

事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员，E施工单位要求项目部整改。

事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工决算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付未付工程款560万元（不含5%的保修金）给E单位。此后。E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元工程款，随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5．2万元，违约金10万元。

【问题】

1．分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。

2．列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数）根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中的哪一类？

3．事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）？并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用？

4．事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）

5．事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月？E单位诉讼是否成立？其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元？

【参考答案】

1．（4分）

不妥之处一：市建委指定专门的招标代理机构。

理由（原因）：按照相关规定，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。P331

不妥之处二：投标人A、B、C对招标文件的疑问，建设单位一对一形式书面回答。

理由（原因）：按照相关规定，建设单位对某个投标人关于招标文件的疑问，要以书面形式面向所有投标人。

2．（11分）

（1）P298E单位中标造价为：

（16100+1800+1200）×（1+1%）×（1+3．413%）=19949．40（万元）

（2）P296建造工程造价可分为投资估算、概算造价、预算造价、合同价、结算价、决算价

（3）该中标造价属于合同价。

3．（7分）《法规》P234《经济》P275

（1）最低安全文明施工费=322×50%=161万元

按照相关规定，合同工期在一年以内的，发包人应该预付不低于安全文明施工费总额的50%,该工程实际工期为8个月，不足一年，应该预付的最低安全文明施工费为安全文明施工费总额的50%。

（2）P297安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费

4．（5分）《法规》P217

项目安全生产领导小组成员还应有专业承包企业、劳务分包企业的项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员。

5．（3分）《法规》P126

（1）优先受偿权自竣工之日起共计六个月。

（2）E单位诉讼成立。

（3）其可行使的优先受偿工程价款为：560万元

（五）

【背景资料】

某办公楼工程，建筑面积45000m2，地下二层，地上二十六层，框架一剪力墙结构，设计基础底标高为-9．0m，由主楼和附属用房组成。基坑支护采用复合土钉墙，地质资料显示，该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层。施工过程中发生了下列事件：

事件一：监理工程师在审查《复合土钉墙边坡支护方案》时，对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土终凝时间不超过4小时等构造做法及要求提出了整改完善的要求

事件二：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了包括现场文化建设、保障职工安全等文明施工的工作内容

事件三：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1．6m；食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间

事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。

事件五：当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定；于10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做出了公示：并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部

【问题】

- 事件一中，基坑土钉墙护坡其面层的构造还应包括哪些技术要求？

- 事件二中，现场文明施工还应包含哪些工作内容？

- 事件三中，有哪些不妥之处并说明正确做法，手提式灭火器还有哪些放置方法？

- 事件四中，监理工程师的做法是否妥当？对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收？

- 事件五中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当？并说明理由。

【参考答案】

1．P432（7分）

（1）土钉墙墙面坡度不宜大于1:0．1；

（2）喷射混凝土面层宜配置钢筋网，钢筋直径宜为6~10mm，间距宜为150~300mm，喷射混凝土的强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm；

（3）坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。

2．（3分）P464

（1）进行现场文化建设；

（2）规范场容，保持作业环境整洁卫生；

（3）创造有序生产的条件；

（4）减少对居民和环境的不利影响。

3．（7分）

（1）不妥之处一：一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1．6m。

正确做法：手提式灭火器其顶部离地面的高度应小于1．5m。（P360）

不妥之处二：燃气罐放置在通风良好的杂物间。

正确做法：燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。（P288）

（2）手提式灭火器放置方法：手提式灭火器还可以设置在（挂钩、）托架上或消防箱内，正面竖直放置。对于环境干燥、条件较好的场所，手提式灭火器可直接放在地面上。