2015造价师《管理》真题及解析

一、单项选择题

1.【参考答案】D

【解析】本题考查的是工程造价及其计价特征。建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。

2.【参考答案】C

【解析】本题考查的是工程造价相关概念。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分;非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。

3.【参考答案】A

【解析】本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。选项BD属于工程发承包阶段的内容;选项C属于工程设计阶段的内容。

4.【参考答案】C

【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。初始注册为4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为4-1=3年。

5.【参考答案】B

【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。可以撤销注册造价工程师的情形：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的;超越法定职权作出准予注册许可的;违反法定程序作出准予注册许可的;对不具备注册条件的由请人作出准予注册许可的;依法可以撤销注册的其他情形。同时，申请人以欺骗、贿赔等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。

6.【参考答案】A

【解析】本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。已职得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年，方可由请甲级资质。

7.【参考答案】B

【解析】本题考查的是合同法。合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。

8.【参考答案】C

【解析】本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。

9.【参考答案】A

【解析】本题考查的是建筑法。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。

10.【参考答案】B

【解析】本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期为2年。

11.【参考答案】D

【解析】本题考查的是建设工程安全生产管理条例。工程中涉及基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

12.【参考答案】A

【解析】本题考查的是招投标法。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

13.【参考答案】C

【解析】本题考查的是工程项目的组成和分类。分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。

14.【参考答案】D

【解析】本题考查的是工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，只审批资金申请报告。

15.【参考答案】A

【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。CM合同采用成本加酬金方式。选项B错误，代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订，而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。选项C错误，CM单位不赚取总包与分包之间的差价。选项D错误，采用CM承包模式时，施工任务要进行多次分包，施工合同总价不是一次确定。

16.【参考答案】C

【解析】本题考查的是工程项目的组织。教材P83.

17.【参考答案】B

【解析】本题考查的是工程项目施工组织设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。

18.【参考答案】D

【解析】本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。被动控制是指发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后在回送给计划实施系统付诸实施，使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。被动控制是一种反馈控制;属于事中事后控制。选项D属于被动控制，其它选项都是主动控制。

19.【参考答案】C

【解析】本题考查的是流水施工的特点和参数。空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。

20.【参考答案】A

【解析】本题考查的是流水施工的基本组织方式。T=(3+4-1)×5+2-3=29天。

21.【参考答案】D

【解析】本题考查的是网络计划时间参数的计算。D工作最早开始时间4，最晚开始时间5，最早完成时间9，总时差5-4=1，F工作最早开始时间9，D工作自由时差9-9=0。

22.【参考答案】C

【解析】本题考查的是网络计划时间参数的计算。对于网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等。

23.【参考答案】D

【解析】本题考查的是网络计划时间参数的计算。从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找

出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。

24.【参考答案】B

【解析】本题考查的是工程项目风险的识别与评价。风险识别的最主要成果是风险清单。

25.【参考答案】D

【解析】本题考查的是利息的计算方法。第一年的本利和：1000×1.08=1080;第二年应计利息：1080×8%=86.4。

26.【参考答案】A

【解析】本题考查的是等值计算。复利计息时，800=P0(1+i)2+P1(1+i)。利率i一般都是大于0的，所以选项BCD在第2期期末都是大于800万元的，只有选项A在适当利息下，第2期期末可能等于800万元。

27.【参考答案】A

【解析】本题考查的是等值计算。年利率12%，按季度计息，则季度计息为12%÷4=3%。

28.【参考答案】C

【解析】本题考查的是工程项目经济评价。财务生存能力分析，编制财务计算现金流量表，通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。

29.【参考答案】B

【解析】本题考查的是经济效果评价的内容和及指标体系。4-1+100/800=3.125年。

30.【参考答案】C

【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资产负债率是指投资方案各期末负债总额与

资产总额的比率。

31.【参考答案】D

【解析】本题考查的是不确定性分析与风险分析。根据计算公式BEP(p)=年固定成本/设计生产能力+单位产品可变成本+单位产品营业税金及附加，计算得知BEP(p)=3000000/500000+90+8=104(元)。

32.【参考答案】B

【解析】本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的主要应用可以概括为两大方面，

一是应用于方案评价，既可在多方案中选择价值较高的方案，也可选择价值较低的对象作为改进对象;二

是寻求提高对产品或对象价值的途径。

33.【参考答案】D

【解析】本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。缩小结构构件尺寸可以降低成本，增加使用

面积可以提高功能。在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。

34.【参考答案】B

【解析】本题考查的是价值工程方法。占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件划分为A

类部件，A类零部件是价值工程的主要研究对象。

35.【参考答案】D

【解析】本题考查的是价值工程方法。成本系数分别为200/800=0.25，220/800=0.275，50/800=0.4375，30/800=0.0375。价值系数分别为：0.25/0.25=1，0.275/0.30=0.9167，0.4375/0.38=1.1513，0.0375/0.07=0.5357，丁部件价值系数最小应优先改进。

36.【参考答案】B

【解析】本题考查的是工程寿命周期成本。工程寿命周期社会成本是指工程产品在从项目构思、产品

建成投入使用直至报废不堪再用全过程中对社会的不利影响。与环境成本一样工程建设及工程产品对于社

会的影响可以是正面的，也可以是负面的，因此，也必须进行甄别，剔除不属于成本的系列。比如，建设

某个工程项目可以增加社会就业率，有助于社会安定，这种影响就不应计算为成本。另一方面，如果一个

工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就计算为社会成本。

37.【参考答案】A

【解析】本题考查的是项目资本金制度。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目

资本金总额的20%。

38.【参考答案】D

【解析】本题考查的是项目资本金筹措的渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式

主要有：私募、公开募集和合资合作。

39.【参考答案】B

【解析】本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，

是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。

40.【参考答案】A

【解析】本题考查的是资金成本与资本结构。贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金

过大，风险可能会过于集中，财务扛杆作用下滑。但如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难

度提升和融资成本的提高。

41.【参考答案】D

【解析】本题考查的是资金成本与资本结构。3000×15%/[3000×(1-3%)]=15.46%。

42.【参考答案】B

【解析】本题考查的是项目融资的特点和程序。与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，在融资出发点、资金使用的关注点等方面均有所不同。项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。

43.【参考答案】D

【解析】本题考查的是项目融资的特点和程序。融资结构设计阶段的内容：评价吸纳灌木风险因素、

评价项目的融资结构和资金结构，修正项目融资结构。

44.【参考答案】C

【解析】本题考查的是项目融资的主要方式。在BOT方式中，民营部门的融资责任大，风险大，关系

协调弱，控制权大。

45.【参考答案】A

【解析】本题考查的是项目融资的主要方式。采用BOT方式，投资者先要投入资金建设，并要设计合

理的信用保证结构，花费时间很长，承担风险大;采用TOT方式投资者购买的是正在运营的资产和对资产的经营权，资产收益具有确定性，也不需要太复杂的信用保证结构。

46.【参考答案】D

【解析】本题考查的是与工程项目有关的税收规定。土地增值税采用的是四级超率累进税率。

47.【参考答案】B

【解析】本题考查的是与工程项目有关的保险规定。安装工程项目。是指承包工程合同中未包含的机

器设备安装项目，该项目的保险金额为其重置价值。所占保额不应超过总保险金额20%。超过20%的，按安

装工程一切险费率计收保费;超过50%，则另投保安装工程一切险。

48.【参考答案】D

【解析】本题考查的是与工程项目有关的保险规定。建筑业属于三类风险较大的行业，基准费率要控制在用人单位职工工资总额的2.0%左右。

49.【参考答案】C

【解析】本题考查的是工程项目构思策划。工程项目构思策划内主要内容有：(1)工程项目的定义;(2)工程项目的定位;(3)工程项目的系统构成;(4)其他。描述项目系统的总体功能属于工程项目的系统构成的内容。

50.【参考答案】B

【解析】本题考查的是工程项目经济评价。经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会

折现率。财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净5见值、市场利率。

51.【参考答案】C

【解析】本题考查的是工程项目经济评价。财务分析可分为融资前分析和融资后分析，一般宜先进性

融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。在项目建议

书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析(考虑资金的时间价值)为主，静态分析(不考虑资金的时间价值)为辅。

52.【参考答案】B

【解析】本题考查的是工程项目经济评价。工程项目经济评价遵循的原则是有无对比原则、效益与费

用计算口径相一致的原则、收益与风险权衡的原则、定量分析与定性分析相结合的原则以及动态和静态分

析相结合的原则。

53.【参考答案】A

【解析】本题考查的设计方案的评价与优化。分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目

编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可

加快工程量审查的速度;缺点是审查的精度较差。

54.【参考答案】D

【解析】本题考查的是施工招标策划。在不同的计价方式中，建设单位最容易控制造价的是总价合

同，其次是单价合同，最难的是成本加酬金合同。

55.【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工合同示范文本。专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对

通用合同条款的补充、细化，除通用合同条款中明确专用合同可作出不同约定外，补充和细化的内容不得

与通用合同小款规定的内容相抵触。

56.【参考答案】A

【解析】本题考查的是施工招标策划。工程项目的设计深度是选择合同类型的重要因素。如果已完成

工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同;如果实际工程量与预计

工程量可能有较大出入时，应优先选择单价合同;如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确

时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。

57.【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工合同示范文本。工程进度款的支付不论采用采用哪种方式，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告或提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

58.【参考答案】A

【解析】本题考查的是施工成本管理。施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账

务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正

确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。

59.【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工成本管理。成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、

比率法。技术进步法和定率估算法是成本计划的方法;挣值分析法是成本控制的方法。

- 【参考答案】C

- 【解析】本题考查的是工程价款结算及其审查。5000万以上的审查时限是60天。

二、多项选择题

61.【参考答案】ABE

【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。注册造价工程师享有下列义务：遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德;保证执业活动成果的质量;接受继续教育，提高执业水平；执行工程造价计价标准和计价方法；与当事人有利害关系的，应当主动回避;保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密。注册造价工程师享有下列权利：使用注册造价工程师名称;依法独立执行工程造价业务;在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印意;发起设立工程造价咨询企业;保管和使用本人的注册证书和执业印意;参加继续教育。

62.【参考答案】BDE

【解析】本题考查的是建设工程质量管理条例。工程造价咨询企业的名称、住所、组织形式、法定代表人、技术负责人、注册资本等事项发生变更的，应当自变更确立之日起30日内，到资质许可机关办理资质证书变更手续。

63.【参考答案】AD

【解析】本题考查的是合同法。选项B错误，电子数据交换也是通过电子方式传递信息，可以产生以

纸张为载体的书面资料，故可以直接作为书面合同;选项C错误，除了书面和口头，还有其他形式，例如默认形似和推定形式;选项E错误，书面合同形式优点在于有据可查、权利义务记载清楚、便于履行，发生纠纷时容易举证和分清责任，并不限制有关内容的协商。电话联系属于口头形式。

64.【参考答案】CD

【解析】本题考查的是价格法。经营者享有的权利：①自主制定属于市场调节的价格(选项C);②在政府指导价规定的幅度内制定价格;③制定属于政府指定价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格，特定产品除外(选项D);④检举、控告侵犯其依法自主定价权利的行为。选项ABE属于政府定价的商品。

65.【参考答案】ADE

【解析】本题考查的是建设工程安全生产管理条例。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及

安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生

产条件的改善，不得挪作他用。

66.【参考答案】BCD

【解析】本题考查的是招标投标法实施条例。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不

同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

67.【参考答案】CDE

【解析】本题考查的是工程项目管理的类型、任务及相关制度。选项AB属于项目董事会职权。

68.【参考答案】CE

【解析】本题考查的是工程项目发承包模式。平行承包模式的特点之一，工程造价控制难度大，一是

由于总合同价不易短期确定，从而影响工程造价控制的实施;二是由于工程招标任务量大，需控制多项合

同价格，从而增加工程造价控制的难度。

69. 【参考答案】BCD

【解析】本题考查的是建设工程质量管理条例。排列图法、控制图法、直方图法都可以控制工程质量，S曲线法和横道图法可以控制工程进度，不能控制工程质量。

70.【参考答案】ABCE

【解析】本题考查的是流水施工的基本组织方式。成倍节拍流水施工特点：(1)同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等，不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系;(2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数(K);(3)专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数増加相应专业工作队数目;(4)各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。

71.【参考答案】ABE

【解析】本题考查的是网络计划执行中的控制。选项C，E工作按计划完成;选项D，F工作进度影响总工期。

72.【参考答案】AC

【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。选项B错误，折现率i越大，投资方案的净现值越小;选项DE错误，累计净现金流量与累计利润无法从该图中识别。

73.【参考答案】ABE

【解析】本题考查的是不确定性分析与风险分析。选项C错误，按净现值对各个因素的敏感程度来排序，依次是：建设投资、产品价格、经营成本，最敏感的因素是建设投资;选项D错误，为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过5%。

74.【参考答案】BC

【解析】本题考查的是价值工程方法。常用的定量方法有直接评分法、加权平方法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等。

75.【参考答案】BCD

【解析】本题考查的是与工程项目有关的税收规定。教育费附加的纳税人是指实际缴纳增值税、消费税、营业税(简称“三税”)的单位和个人。

76.【参考答案】AB

【解析】本题考查的是工程项目有关的保险规定。建筑意外伤号保险期限应从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已缴付保险费的次日(或约定起保日)零时起，至施工合同规定的工程竣工之日二十四时止。提前竣工的，保险责任自行终止。工程因故延长工期或停工的，须书面通知保险人并办理保险期间顺延手续，但保险期间自开工之日其最长不超过五年。工程停工期间，保险人不承担保险责任。

77.【参考答案】ACE

【解析】本题考查的是工程项目策划。实施策划包括：组织策划、融资策划、目标策划、实施过程策划。工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等。选项BD属于构思策划的内容。

78. 【参考答案】BE

【解析】本题考查的是施工合同示范文本，签约合同价。是指签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额、暂估价的合同总金额。

79.【参考答案】BCD

【解析】本题考查的是施工合同示范文本。选项A错误，DAB由1人或3人组成;选项E错误，DAB的裁决作出后，在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。

80.【参考答案】BD

【解析】本题考查的是资金使用计划的编制，建筑安装工程费用中的人工费、材料费、施工机具使用费等直接费，可直接分解道各工程分项。而企业管理费、利润、规费、税金则不宜直接进行分解。措施项目费应分析具体情况，将其中与各工程分项有关的费用(如二次搬运费、检验试验费等)分离出来，按一定比例分解到相应的工程分项;其他与单位工程、分部工程有关的费用(如临时设施费、保险费等)，则不能分解到各工程分项。