2016造价师工程师《建设工程计价》真题答案解析

一、单项选择题（72题，每题1分，共72分）

1、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项A错误，非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。选项B错误，生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。选项D错误，建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。参见教材P1-2.

2、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）x（1+专用工具费率）X（1+废品损失费率）+外购配套件费]x（1+包装费率）-外购配套件费}x（1+利润率）+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费。根据公式计算利润={[30 X（1+10%）+5]X(1+2%)-5}X10%=3.376万元。参见教材P5.

3、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。进口设备原价是指进口设备的抵岸价。参见教材P5.

4、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是税金，应纳税额=税前造价x综合税率（新：增值税税率），建筑工程在市区，综合税率3.48%，则结算造价=6000+6000x3.48%=6208.8万元。参见教材P14.（新14）

5、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是措施项目费。选项A属于夜间施工增加费。选项B属于安全施工费。选项C属于非夜间施工照明费。选项D属于地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费。参见教材P16.

6、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。选项A错误，分包工程费包括分包工程的直接工程费、管理费和利润。选项B错误，材料的预涨费计入直接工程费的材料费。参见教材P20.

7、【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是建设用地取得的费用。土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。参见教材P24.

8、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是场地准备及临时设施费。新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或是按工程费用的比例计算。改扩建项目一般是只计拆除清理费，参见教材P27.（新28）

9、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是预备费。10000*40%*【（1+6%）^1.5 -1】+10000*60%*[(1+6%)^2.5 -1]=1306.2万元。参见教材P30。（新31）

10、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是建设期利息。3000/2*8%=120万元；（3000+120+2000/2）*8%=329.6；

120+329.6=449.6万元。参见教材P31.（新31）

11、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是工程计价基本原理。工程计价基本原理是分部分顶工程费=∑[基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）x相应单价]；工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合；工程计价包括工程单价的确定和总价的计算；工程单价包括工料单价和综合单价。参见教材P32。（新34）

12、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是工程定额体系。劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额互为倒数。机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现。施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产相加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的。参见教材P38.(新40)

13、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是分部分项工程项目清单。选顶A，第三级表示分部工程顺序码（分二位）；选顼C，当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定；选项D，补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制。参见教材P41.（新43-44）

14、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是措施项目清单，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额“数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。参见教材P44。（新47）

15、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是措施项目清单。总承办服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按照有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。参见教材P48。 （新51）

16、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于不可避免的中断工作时间；选项D属于损失的工作时间。参见教材P52.（新55）

17、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。工序作业时间=0.5/（1-4%）=0.521（工日/m3），时间定额=0.521/（1-6%-3%-12%）=0.659（工日/m3）参见教材P61。（新63）

18、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。

一次循环的正常延续时间=150+40+250+50+40-50=480s；每一小时循环次数=3600/480=7.5（次）；一小时正常生产率=7.5*750=5.625（m3）；产量定额=5.625*8*0.8=36.00（m3/台班）参见教材P64. （新66）

19、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=[（供应价格+运杂费）*（1+运输损耗率（%））*（1+采购及保管费率(%）],该工程材料的材料费单价=（600*260+400*240）*（1+1%）*（1+3%）/（600+400）=262.16。参见教材P67。 （新70）有变化

20、【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班折旧费=机械运算价格/耐用总台班=50000/1250=40元/台班，台班大修理费=一次大修理费*寿命期内大修理次数/耐用总台班=2000*（4-1）/1250=4.8元/台班，经常修理费=台班大修理费*经常修理费系数=4.8元/台班*60%=2.88元/台班，则机械台班单价=折旧费+大修理费+经常修理费+机上人工费和燃料动力费=40+4.8+2.88+60=107.68元/台班。参见教材P67-71.（新70-75）

21、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）x人工幅度差系数=（0.5+0.05+0.1）x10%=0.065，人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差=0.5+0.05+0.1+0.065=0.715工日/10m3 参见教材p74.（新79）

- 【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。预算定额材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料耗损，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。参见教材p75（新80）

23、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。大型机械幅度差系数为：土方机械25%，打桩机械33%吊装机械30%, 砂浆、混泥土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。其他部分工程中如钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10% 。参见教材p75 。（新80）已删除

24、【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备，工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。参见教材p101 。（新P108）

25、【参考答案】A

【名师解析】根据公式【2.6.11】

得出：该工程的建筑安装工程造价指数= （1520+3200+580+600+700）/（1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700）=0.995 参见教材p103。（新109）

26、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是影响工程造价的主要因素。一般在选择生产方法时，从以下几方面着手；1.研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法；2.研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；3.研究拟采用的生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；4.研究拟采用的生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。参见教材p112.（新120）

27、【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是静态投资部分的估算方法。根据C2=C1Q2Q1X⋅f  得拟建项目静态投资=2×（50/40）0.9×112/108=2.54。参见教材P121。(新129)

28、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是可行性研究阶段投资估算方法。工艺金属结构、工艺管道估算即：安装工程费=重量（体积、面积）总量*单位重量（立方米、平方米）安装费指标。参见教材P126.（新132）

29、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是投资估算文件的编制。在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。参见教材P131.（新138）

30、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。对于民用建筑，结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计越经济。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。参见教材P138、140.（新145、146）

31、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。允许调整概算的原因包括以下几点：（1）超出原设计范围的重大变更；（2）超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；（3）超出工程遭际价差预备费的国家重大政策性的调整。参见教材P141。（新148）

32、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是概算指标法。3600+50/100*（190-128）*（1+25%）=3638.75元/m3 参见教材P149。（新155）

33、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是设计概算的编制。K=1.05×15%+1.03×55%+0.98×10%+0.2=1.022；4500×1.022=4599元/㎡。参见教材P152。（新157）（改）

【新教材157】

解:先使用调差系数计算出拟建工程的工料单价。类似工程的工料羊价二 4500 X 80 % =3600 (元/m2 )
在类似工程的工料羊价中，人工、材料、施工机具使用费的比重分别为 18.75% 、68.75% 和 12.5% 。
拟建工程的工料羊价 =3600X (18.75% X 1. 05+68. 75% X 1. 03+12. 5% XO. 98)=3699 (元/m2 )
则:拟建工程适用的综合羊价 =3699X (1十 25%) =4623.75 (元/m2 )

34、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。施工图预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文件。施工图预算价格既可以是计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。参见教材P158。（新162）

35、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是施工图预算的编制。实物量法与定额单价法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即：（1）采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机械台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机械台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机械台班的消耗量。（2）采用实物量法，采用的是当时当地的各类人工工日、材料和施工机械台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机械台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的人工费、材料费和施工机具使用费。参见教材P167。（新168）

36、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是施工图预算的编制。单项工程施工图预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用=1000+500+600+60=2160（万元）。参见教材P173。(新172)

37、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是招标文件的组成内容及编制要求。分包和偏离问题的处理属于投标人须知的总则中。参见教材P176。（删除）

38、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。选项B暂列金额由招标人支配。选项C可以用于施工中可能发生的工程变更。参见教材P182。（新179）

39、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A建设规模是指建筑面积；选项B工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装修做法；选项D施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。参见教材P183。（新180）

40、【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是招标控制价的编制。选项B招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。选项C招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。选项D当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。参见教材P186。（新183）

41、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是招标控制价的编制。选项A，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高招标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高招标限价或者招标标底；选项B，招标可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密；选项C，招标人不得规定最低投标限价。参考教材P185-187。（新182-184）

42、【参考答案】A

【名师解析】 本题考查的是从承包服务费应按照省级或者行业建设主管部门的规定计算，在计算时可以参考以下标准：（1）招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程造价的1.5%计算；（2）招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算；（3）招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。参见教材P188.（新186）

43、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。根据教材P191，图4.3.1，施工投标报价流程图可知，题干中工作的正确顺序是：组建投标班子、研究招标文件、收集投标信息、确定基础标价、选择报价策略、确定投标报价。参见教材P191。（新188）

44、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。合同形式分析，主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如固定合同价格、可调合同价格和成本加酬金确定的合同价格等）。参见教材P191。（新187）

45、【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业的定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。参见教材P199。（新193）

46、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：（1）措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方；（2）措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项目费用参与市场竞争。参见教材P202。（新196）

47、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的评标程序及评审标准，评标委员会应审查每一标段文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质上响应的投标，评标委员会应否决其投标。情形包括：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议  （3）投标人不符合国家或者投标文件规定的资格条件  （4）同一个投标人提交两个以上不同投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。（5）投标报价低于成本或是高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；（7）投标人头串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材P208.（新205）

48、【参考答案】C

【名师解析】本题考察的是评标程序及评审标准。选项A错误，评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则；选项B错误，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；选项C正确，评标委员会对投标人提交的澄清、说明或是补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求；选项D错误，除招标文件中特别规定了授权评标委员会直接确定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过3人，并标明排列顺序。参见教材P207~211.（新205-208）

49、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是：投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，具体做法应是将期2#标段的投标报价乘以5%，在评标价中扣减该值。因此投标人甲2#标段的评标价=4000*（1-5%）=3800万元。

50、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是工程总承包投标文件的编制。工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析；第二步是标高金决策，由于这事带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估，选择合适的风险费率，最后用特定的方法报价的博弈模型等对不同的报价方案进行决策，选择最适合的报价方案。参见教材P219.（新216）

51、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是：承揽国际工程时投标报价的计算。在国际工程标价中，对分包费用的处理有两种方法：一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。参见教材P228.（新225）

52、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参见教材P230.（新227）

53、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是：工程量偏差。综合单价的调整原则：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。措施项目费的调整：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。参见教材P233.（新230）

54、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。12月份的价格为2000，价格降低，基准价2200，投标价2400，以基准价2200为基础，下降幅度=200/2200=9.09%，则12月份的价格=2400-2200×（9.09%-5%）=2310元。7月份的价格为2600，价格增加，基准价2200，投标价2400，以投标价2400为基础，增加幅度=200/2400=8.3%，则7月份价格=2400+2400×（8.3%-5%）=2479.2元。参见教材P236。（新234）

55、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是：工程变更类合同价款调整事项。选项A错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价；选项B错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行；选项D错误，每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总玥，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。参见教材P233.（新230）

56、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误，基准日后法律的变化，只能索赔工期；选项B错误，发包人更换其提供的不合格材料、工程设备，只能索赔工期和费用；选项C错误，发包人提前向承包人提供材料、工程设备，只能索赔费用；选项D正确，发包人在工程竣工前提前占用工程，可以索赔工期、费用和利润。参见教材p240。（新238）

57、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。施工机械使用费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费；非因承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自由设备，一般按台班折旧费计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。参见教材p241。（新239）

58、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。根据教材p240，表513，《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容，（1）异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天；（2）施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10*100+15*200=4000。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。参见教材p240。（新238）

59、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A、B错误，如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。选项C正确，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的给工期；选项D错误，该方法通过分析干扰是件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。参考教材P245.（新243）

60、【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材料及构件所占比重=8000-8000×20%/50%=4800万元。参见教材P249。（新247）

61、【参考答案】A

【名师解析】本题目参考的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。参见教材P250。（新250）

62、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是竣工结算。选项A属措施项目中的单价项目；选项B，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项C，有余额归发包人。参见教材P251.（新249）

63、【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人于承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序；最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。参见教材P254.（新252）

64、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。参见教材P255。（新253）

65、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人付款时间没有约定或这约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，魏提交竣工结算文件之日；建设工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。参见教材P258。（新257）

66、【参考答案】A

【名师解析】本体考察的是工程中承包合同价款的结算。选项B属于采购变更；选项CD属于施工变更；参见教材P261。（新261）

67、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是工程中承包合同款价的结算。选项A,发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式通知承包人。选项C，如承包人不接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的理由。选项D，承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工程。参见教材P261。（新261）

68、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资者。参见教材P272。（新272）

69、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。参见见教材P284。（删除 新281）

70、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A，凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志。选项B，凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制；选项C，有原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；有施工原因造成的，有承包人负责重新绘图；有其他和原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。参见教材p288（新287）

71、【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是新增资产价值的确定。应分摊的建设单位管理费=｛（1000+800+1200）/(1000+800+1200+3000)｝*100=50(万元)；B的新增固定资产价值=（1000+800+1200）+50+1000*120/4000+1000*60/4000+40=3135（万元）。参见教材P294.（新291）

72、【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是缺陷责任期的概念和期限。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。参见教材P296.（新294）

二、多项选择题（24题，每题2分，共48分）

73、【参考答案】ABDE

【名师解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。 通常包括运输和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费。选项C错误，国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。选项ABE属于采购与仓库保管费。选项D属于包装费。参见教材P8.（新8）

74、【参考答案】ABD

【名师解析】本题考查的是按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项C属于规费。选项E属于施工机具使用费。参见教材P10.（新11-12）

75、【参考答案】ABE

【名师解析】本题考查的是措施项目费。应予计量的措施项目：脚手架费、混凝土模版及支架（撑）费、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、降水费。参见教材P18.（新18）

76、【参考答案】AB

【名师解析】本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。生产准备及开办费的内容包括：  (1)人员培训费及提前进厂费。包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。(2)为保证初期正常生产V或营业、使用）所必需的生产办公、生活家具用具购置费。(3)为保证初期正常生产（哉营业、使用）必需的第—套不够固定资产标准的生产工具、器具、用具购置费。不包括备品备件费。新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按额增设计定员为基数计算。参见教材P29.（新29-30）

77、【参考答案】CDE

【名师解析】本题考查的是工程计价基本程序。选项 A错误，单位工程直接费=∑（假定建筑产品工程量X直接工程费单价）+措施费。选项 B错误，单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金。参见教材P36。（新38）

78、【参考答案】ACD

【名师解析】本题考查的是分鄯分项工程项目清单。选项B错误，在编制分部分项工程量清单时，工作內容通常无需描述。选项E错误，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。参见教材P42。（新44-45）

79、【参考答案】ADE

【名师解析】本题考查的是其他项目清单。选项B错误，材料暂估单价及调整表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计人工程量清单综合单价报价中。选项C错误，工程设备暂估价应纳入分部分顶工程综合单价。参见教材P46。（新48-49）

80、【参考答案】BD

【名师解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。选项A主要用于确定材料损耗量；选项C不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用；选项E是计时观察法的一种。参见教材P62。（新64）

81、【参考答案】CDE

【名师解析】本题考查的是材料单价的组成和确定方法。选项A错误，材料单价是指材料从其来源地到达施工工地仓库后出库的综合平均价；选顶B错误，在材料的运输中应考虑一定的场外运输损耗费用，这是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。参见教材P66。（新68）

82、【参考答案】BE

【名师解析】本题考查的是投资估算指标及其编制。选项A错误，单位工程指标一般以m2、m、座等单位投资表示；选项C错误，单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用；选项D错误，建设项目综合指标反映项目总投资，一般以项目的综合生产能力单位投资表示。参见教材P86。（新91）

83、【参考答案】ABDE

【名师解析】本题考查的是工程造价指数的编制。选项C错误，建筑安装工程造价指数是用派氏综合指数变形后的加权平均数指数表示。参见教材P102。（新109）

84、【参考答案】AB

【名师解析】本题考查的是流动资金的估算。选项C错误，当年发生的流动资金借款应按全年计息；选项D错误，流动资金利息应计入生产期间财务费用；选项E错误，在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，分别估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得。参见教材P128（新128-129）

85、【参考答案】ABCD

【名师解析】参见教材P155-156。（新160）

86、【参考答案】CD

【名师解析】本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。选项ABE属于施工图预算对投资方的作用。参见教材P159。（新163）

87、【参考答案】AB

【名师解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误，投标人应在规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清；选项D错误，按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在招标时一并公布。选项E错误，详细评审可选择最低投标价法和综合评估法。参见教材P176-178。（新174-176）

88、【参考答案】ABC

【名师解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项D错误，在编制分部分项工程量清单吋，工作内容通常无需描述；选项E错误，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见xx图集或xx图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。参见教材P181。（新178）

89、【参考答案】BCDE

【名师解析】本题考查的是编制投标文件。投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。参见教材P195。（201）

90、【参考答案】ABCE

【名师解析】本题考查的是中标人的确定。选项A、C正确，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日；选项B正确，公示的对象是全部中标候选人；选项E正确，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。参见教材P212。（209）

91、【参考答案】BDE

【名师解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A，迟延提供施工场地，可以获得工期、费用和利润补偿；选项B，发包人更换其提供的不合格设备，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿；选项C，发包人负责的材料延迟提供，可以获得工期、费用和利润补偿；选项D，监理人指令错误，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿；选项E,施工中发现文物，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿。参见教材P240。（238）

92、【参考答案】ABD

【名师解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项C、E错误，招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法进行调整。参见教材P232。（229）

93、【参考答案】BCD

【名师解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。承包人工程索赔成立的基本条件包括：（1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误； (2)造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的；(3)承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。参见教材P241。（239）

94、【参考答案】ABC

【名师解析】本题考查的是预付款及期中支付。承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：  (1)累计已完成的合同价款；(2)累计已实际支付的合同价款；(3)本周期合计完成的合同价款；（4）本周期合计应扣减的金额； (5)本周期实际应支付的合同价款。参见教材P250。（248）

95、【参考答案】ABCE

【名师解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A正确，工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合本规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定；选项B正确，工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询；选项C正确，工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作，应自行收集以下（但不限于）鉴定资料：  （1）适用于鉴定项目的法律、法规、规章、规范性文件以及规范、标准、定额；(2)鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标及其各类要素价格等 ；选顶D错误，根据鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验，选项E正确，接受工程造价司法鉴定委托的工程造价咨询人或造价工程师如是鉴定项目一方当事人的近亲属或代理人、咨询人以及其他关系可能影响鉴定公正的，应当自行回避。参见教材P258。（257-258）

96、【参考答案】BDE

【名师解析】本题考查的是新增资产价值的确定。选项A错误，新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的；选项B正确，单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值；选项C错误，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值；选项D正确，凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值；选项E正确，新增固定资产价值是投资项目竣工投产后所增加的固定资产价值，即交付使用的固定资产价值。参见教材P293。（290）